关于机械工程学院“十三五”事业发展规划编制工作的通知

全院各单位：

为了全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会和学校第三次党代会精神，科学地编制好“十三五”事业发展规划，充分发挥规划对学院事业发展的引领作用，全面推进高水平有特色国际化研究型学院建设，根据《江大委发〔2015〕23号》文件精神，现就做好学院“十三五”事业发展规划的编制工作提出如下意见：

一、加强组织领导

1．成立学院“十三五”规划工作小组，学院党政主要负责人为规划编制工作第一责任人，统筹落实学院“十三五”规划的编制工作。

2．在学院“十三五”事业发展规划编制工作领导小组的领导下，各工作小组要进一步加强规划编制工作，小组组长、副组长要加强领导，细化责任分工，安排好规划编制进度，切实加快规划编制工作。

二、明确工作步骤

1．调研研讨阶段（7月30日前）

各工作小组要根据学校第三次党代会确定的奋斗目标、主要任务和工作举措，认真总结“十二五”以来的工作成绩和经验；结合我院实际情况，围绕建设高水平有特色国际化研究型学院的目标，深入分析“十三五”事业发展面临的新形势、新机遇，在此基础上，广泛开展调研，深入进行研讨，进一步明确发展目标，理清规划思路。

2．草拟规划阶段（8月20日前）

各工作小组根据调研研讨情况，撰写规划文本（格式见附件），初步形成规划草案。草拟过程中，各工作小组要组织相关单位、专家学者、重点对发展目标、具体指标、建设举措、资源保障等进行科学性、前瞻性和可行性进行论证；各工作小组要充分听取分管校领导、专家学者及学院师生的意见，进一步明晰发展路径，细化分解指标，明确发展措施。

请各小组将撰写的规划草案于8月15日前报送学院办公室，同时将电子文档发送到院办邮箱jxxy@ujs.edu.cn。

在此基础上，形成学院“十三五”事业发展规划草案，并将规划草案报分管校领导审阅后，于8月20日前将规划草案分别报送党办、校办。

3．修改完善阶段（10月20日前）

各工作小组要广泛听取意见，规划草案文本要在学院网站上公布并请师生参与修改，同时组织专家对规划草案进行分析把关，在10月15日前完成报送院办，同时将电子文档发送到院办邮箱。

学院“十三五”事业发展规划秘书组要在10月20日前编制完成学校“十三五”事业发展规划草案，并组织师生进行讨论，征求专家学者意见，最后修改完善后，分别报送党办、校办。

三、严格工作要求

1．强化责任主体。各工作小组要从推进研究型学院建设的战略高度，充分重视“十三五”规划编制工作，充分认识规划编制工作的重要意义。学院党政主要负责人作为规划编制工作的第一责任人，要切实承担起领导责任，抓好工作落实，做好责任分工，掌握工作进度，高质量编制“十三五”规划。

2．科学谋划组织。各工作小组要深入研究分析研究型学院建设的要求，紧密结合学校和学院实际，形成规划编制具体工作方案，强化过程管理，有效组织开展规划编制工作。要建立良好的工作机制，加强沟通协调，充分听取分管校领导、相关单位、专家学者以及广大师生的意见，确保规划编制科学性和可行性。

3．严控时间节点。各工作小组要按照工作进度要求，精心组织，周密安排，有序推进，按照工作进度要求完成各项工作，确保学院“十三五”规划编制工作能够高质量按时完成。

机械工程学院党委

机械工程学院

2015年5月31日

附件：

江苏大学××××“十三五”事业发展规划

（2016-2020年）编写大纲参考模板

一、发展现状及面临形势

1．发展成就。简要总结“十二五”期间取得的成就。

2．主要经验。简要总结取得发展成就的主要经验。

3．存在不足。分析与国内外一流大学以及建设研究型大学（学院）存在的主要差距。

4．面临形势。对未来发展面临的形势和要求作出准确、客观的判断。

二、指导思想和发展思路

1．指导思想。广泛调研和论证，充分研讨和思考，提出本条线本单位工作发展的指导思想。

2．发展思路。遵循科学性、客观性、前瞻性和可操作性原则，提出本单位“十三五”事业发展的思路。

三、发展目标

1．总体目标。按照高水平有特色国际化研究型大学建设的要求，明确“十三五”期间本条线本单位工作总体要实现的目标。

2．定量指标。参照国内外一流大学的发展水平和学校第三次党代会精神，确定各个定量指标应达到的水平。

四、主要任务和措施

围绕“十三五”期间的发展目标，提出具体的、要开展的各项工作和任务，明确主要措施，着重说明要实现突破的重要任务和重大举措。

五、保障条件

从组织领导、体制机制创新、制度建设、经费筹集和使用、外部支持、监督评估等方面提出实现规划的具体保障条件。